## 간트차트 최종본
간트 차트
항목 날짜 |  |  | 4월 |  |  | 5월 | [21 empty] | 6월 | [18 empty] | 7월
No. | Layer Structure | Domain Or Feature | 4월 28일 | 4월 29일 | 4월 30일 | 5월 1일 | 5월 2일 | 5월 5일 | 5월 6일 | 5월 7일 | 5월 8일 | 5월 9일 | 5월 12일 | 5월 13일 | 5월 14일 | 5월 15일 | 5월 16일 | 5월 19일 | 5월 20일 | 5월 21일 | 5월 22일 | 5월 23일 | 5월 26일 | 5월 27일 | 5월 28일 | 5월 29일 | 5월 30일 | 6월2일 | 6월4일 | 6월5일 | 6월9일 | 6월10일 | 6월11일 | 6월12일 | 6월13일 | 6월16일 | 6월17일 | 6월18일 | 6월19일 | 6월20일 | 6월23일 | 6월24일 | 6월25일 | 6월26일 | 6월27일 | 6월28일 | 7월1일 | 7월2일 | 7월3일 | 7월4일 | 7월7일 | 7월8일
1 | Initiation | 요구사항 분석
2 |  | 기능정의서 작성
3 |  | ERD 작성
4 | Entity | User
5 |  | Member
6 |  | Career
7 |  | Certification
8 |  | LanguageTest
9 |  | CareerDescription
10 |  | CareerDescriptionContent
11 |  | CoverLetter
12 |  | CoverLetterContent
13 |  | Request
14 |  | AiConsulting
15 |  | AiConsultingContent
16 |  | Similarity
17 | Repository | User
18 |  | Member
19 |  | Education
20 |  | Career
21 |  | Certification
22 |  | LanguageTest
23 |  | CareerDescription
24 |  | CareerDescriptionContent
25 |  | CoverLetter
26 |  | CoverLetterContent
27 |  | Request
28 |  | AiConsulting
29 |  | AiConsultingContent
30 |  | Similarity
31 | DTO | User
32 |  | Member
33 |  | Education
34 |  | Career
35 |  | Certification
36 |  | LanguageTest
37 |  | CareerDescription
38 |  | CareerDescriptionContent
39 |  | CoverLetter
40 |  | CoverLetterContent
41 |  | Request
42 |  | AiConsulting
43 |  | AiConsultingContent
44 |  | Similarity
45 | Service | User
46 |  | Member
47 |  | Education
48 |  | Career
49 |  | Certification
50 |  | LanguageTest
51 |  | CareerDescription
52 |  | CareerDescriptionContent
53 |  | CoverLetter
54 |  | CoverLetterContent
55 |  | Request
56 |  | AiConsulting
57 |  | AiConsultingContent
58 |  | Similarity
59 | Controller | User
60 |  | Member
61 |  | Education
62 |  | Career
63 |  | Certification
64 |  | LanguageTest
65 |  | CareerDescription
66 |  | CareerDescriptionContent
67 |  | CoverLetter
68 |  | CoverLetterContent
69 |  | Request
70 |  | AiConsulting
71 |  | AiConsultingContent
72 |  | Similarity
73 | Front-End | 기본 Component
74 |  | 회원가입 및 로그인
75 |  | 일반회원 닉네임 입력
76 |  | 일반회원 잡포스팅 페이지
77 |  | 카카오톡 로그인
78 |  | 피드백 요청 페이지
79 |  | 첨삭 요청 페이지
80 |  | 일반회원 마이페이지
81 |  | 네비게이션 바
82 |  | 라우팅
83 |  | 로그인 및 구독에 따른 방어로직
84 |  | 일반회원 구독페이지
85 | Feature | 임베딩 기능
86 |  | 프롬프트 기반자연어 입 출력 기능
87 | Entity | Company
88 |  | JobPosting
89 |  | JobPostingImage
90 |  | Schedule
91 |  | Application
92 |  | Pass
93 |  | Proposal
94 | Repository | Company
95 |  | JobPosting
96 |  | JobPostingImage
97 |  | Schedule
98 |  | Application
99 |  | Pass
100 |  | Proposal
101 | DTO | Company
102 |  | JobPosting
103 |  | JobPostingImage
104 |  | Schedule
105 |  | Application
106 |  | Pass
107 |  | Proposal
108 | Service | Company
109 |  | JobPosting
110 |  | JobPostingImage
111 |  | Schedule
112 |  | Application
113 |  | Pass
114 |  | Proposal
115 | Controller | Company
116 |  | JobPosting
117 |  | JobPostingImage
118 |  | Schedule
119 |  | Application
120 |  | Pass
121 |  | Proposal
122 | Front-End | 인재풀 페이지
123 |  | 채용 공고 관리 페이지
124 |  | 지원서 관리
125 |  | 합격자 관리
126 |  | 채용 제안 현황 페이지
127 |  | 기업 구독 페이지
128 |  | 일정 관리 페이지
129 |  | 기업 회원 마이페이지
130 | Entity | Comment
131 |  | Post
132 |  | Admin
133 |  | EditPrompt
134 |  | FeedbackPrompt
135 | Repository | Comment
136 |  | Post
137 |  | Admin
138 |  | EditPrompt
139 |  | FeedbackPrompt
140 | DTO | Comment
141 |  | Post
142 |  | Admin
143 |  | EditPrompt
144 |  | FeedbackPrompt
145 | Service | Comment
146 |  | Post
147 |  | Admin
148 |  | EditPrompt
149 |  | FeedbackPrompt
150 | Controller | Comment
151 |  | Post
152 |  | Admin
153 |  | EditPrompt
154 |  | FeedbackPrompt
155 | Front-End | 게시판 페이지
156 |  | 관리자 페이지
157 |  | 회원 관리 페이지
158 |  | 가입 승인 페이지
159 | Entity | ChatContent
160 |  | ChatRoom
161 |  | Payment
162 |  | Subscription
163 | Repository | ChatContent
164 |  | ChatRoom
165 |  | Payment
166 |  | Subscription
167 | DTO | ChatContent
168 |  | ChatRoom
169 |  | Payment
170 |  | Subscription
171 | Service | ChatContent
172 |  | ChatRoom
173 |  | Payment
174 |  | Subscription
175 | Controller | ChatContent
176 |  | ChatRoom
177 |  | Payment
178 | Featuer | 채팅 기능
179 | Front-End | 어드민 대쉬보드 사이드바
180 |  | 서비스 통계 페이지
181 |  | 프롬프트 페이지
182 | Test & Inspection | 통합 테스트 및 테스트 데이터 입력
183 |  | 검수 및 수정
184 |  | 최종 테스트
185 |  | 보고서 작성

## 간트차트 원본
Actor | Layer Structure | Domain Or Feature | 4월 28일 | 4월 29일 | 4월 30일 | 5월 1일 | 5월 2일 | 5월 5일 | 5월 6일 | 5월 7일 | 5월 8일 | 5월 9일 | 5월 12일 | 5월 13일 | 5월 14일 | 5월 15일 | 5월 16일 | 5월 19일 | 5월 20일 | 5월 21일 | 5월 22일 | 5월 23일 | 5월 26일 | 5월 27일 | 5월 28일 | 5월 29일 | 5월 30일 | 6월2일 | 6월4일 | 6월5일 | 6월9일 | 6월10일 | 6월11일 | 6월12일 | 6월13일 | 6월16일 | 6월17일 | 6월18일 | 6월19일 | 6월20일 | 6월23일 | 6월24일 | 6월25일 | 6월26일 | 6월27일 | 6월28일 | 7월1일 | 7월2일 | 7월3일 | 7월4일 | 7월7일 | 7월8일
Common | 요구사항 분석 | -
| 기능정의서 작성 | -
| ERD 작성 | -
| Entity | ChatContent
ChatRoom
Comment
Payment
Post
Subscription
User
| Repository | ChatContent
ChatRoom
Comment
Payment
Post
Subscription
User
| DTO | ChatContent
ChatRoom
Comment
Payment
Post
Subscription
User
| Service | ChatContent
ChatRoom
Comment
Payment
Post
Subscription
User
| Controller | ChatContent
ChatRoom
Comment
Payment
Post
Subscription
User
| Front-End | 기본 Component
회원가입 및 로그인
카카오톡 로그인
네비게이션 바
라우팅
로그인 및 구독에 따른 방어로직
게시판 페이지
메인 페이지
채팅 기능
Member | Entity | Member
Career
Certification
LanguageTest
CareerDescription
CareerDescriptionContent
CoverLetter
CoverLetterContent
Request
AiConsulting
AiConsultingContent
| Repository | Member
Education
Career
Certification
LanguageTest
CareerDescription
CareerDescriptionContent
CoverLetter
CoverLetterContent
Request
AiConsulting
AiConsultingContent
| DTO | Member
Education
Career
Certification
LanguageTest
CareerDescription
CareerDescriptionContent
CoverLetter
CoverLetterContent
Request
AiConsulting
AiConsultingContent
| Service | Member
Education
Career
Certification
LanguageTest
CareerDescription
CareerDescriptionContent
CoverLetter
CoverLetterContent
Request
AiConsulting
AiConsultingContent
| Controller | Member
Education
Career
Certification
LanguageTest
CareerDescription
CareerDescriptionContent
CoverLetter
CoverLetterContent
Request
AiConsulting
AiConsultingContent
| Front-End | 피드백 요청 페이지
첨삭 요청 페이지
일반회원 마이페이지
일반회원 구독페이지
일반회원 닉네임 입력
일반회원 잡포스팅 페이지
| GPT_API | 임베딩 기능
프롬프트 기반자연어 입 출력 기능
Company | Entity | Company
JobPosting
JobPostingImage
Schedule
| Repository | Company
JobPosting
JobPostingImage
Schedule
| DTO | Company
JobPosting
JobPostingImage
Schedule
| Service | Company
JobPosting
JobPostingImage
Schedule
| Controller | Company
JobPosting
JobPostingImage
Schedule
| Front-End | 인재풀 페이지
채용 공고 관리 페이지
지원서 관리
합격자 관리
채용 제안 현황 페이지
기업 구독 페이지
일정 관리 페이지
기업 회원 마이페이지
Admin | Entity | Admin
EditPrompt
FeedbackPrompt
| Repository | Admin
EditPrompt
FeedbackPrompt
| DTO | Admin
EditPrompt
FeedbackPrompt
| Service | Admin
EditPrompt
FeedbackPrompt
| Controller | Admin
EditPrompt
FeedbackPrompt
| Front-End | 관리자 페이지
회원 관리 페이지
가입 승인 페이지
어드민 대쉬보드 사이드바
서비스 통계 페이지
프롬프트 페이지
Member and Company | Entity | Application
Pass
Proposal
Similarity
| Repository | Application
Pass
Proposal
Similarity
| DTO | Application
Pass
Proposal
Similarity
| Service | Application
Pass
Proposal
Similarity
| Controller | Application
Pass
Proposal
Similarity